## Tabelle1
Meilensteinplan
PSP-Code | Meilenstein | Basis-Termin | Aktueller Termin | Ist-Termin
1.1.1 | Projektstart | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025-09-25
1.1.3 | Zwischenpräsentation | … | … | …
1.1.6 | Projekt abgeschlossen | 2025-12-23 | … | …
1.2.1 | Konzeption Start | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025-09-24
1.2.5 | Konzeption abgeschlossen | 2025-09-10 | … | …
1.3.1 | Entwicklung Start | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 2025-09-26
1.3.9 | Entwicklung abgeschlossen | 2025-11-21 | … | …
1.4.1 | Test & Qualitätssicherung Start | 2025-11-28 | … | …
1.4.4 | Test & Qualitätssicherung abgeschlossen | 2025-12-04 | … | …
1.5.1 | Dokumentation Start | 2025-12-04 | … | …
1.5.4 | Dokumentation abgeschlossen | 2025-12-19 | … | …